## 2020
2020 | Atividade | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Elaboração do Tema do TCC | FEV: 2020-02-20
2 | Escolha do orientador | MAR: 2020-03-10
3 | Ajustes de pontuais do tema de acordo com reuniões com o orientador | MAR: 2020-03-23
4 | Recolhimento e entrega do fomulário de aceite do orientador | MAR: 2020-03-25
5 | Realização das primeiras pesquisas sobre trabalhos relacionados | ABR: 2020-04-03
6 | Produção da problemática (pergunta da pesquisa) | ABR: 2020-04-14
7 | Formulação da Hipótese e Justificativa | ABR: 2020-04-20
8 | Levantamento e aquisição de materiais necessários para realização de subpartes do sistema | bar: ABR to MAI
9 | Realização de cursos complementares para a produção do TCC | bar: MAI to JUL
9 | Formulação dos objetivos gerais e específicos | AGO: 2020-08-15
10 | Entrega dos trabalhos relacionados | SET: 2020-09-02
11 | Entrega do referencial teórico | SET: 2020-09-29
12 | Entraga da metodologia e cronograma | OUT: 2020-10-07
13 | Entrega da versão final do TCC I | OUT: 2020-10-10
14 | Fomulação da apresentação do TCC I | OUT: 2020-10-12
15 | Defesa do projeto de pesquisa (TCC I) | OUT: 2020-10-20
16 | Inicio das ativiades do TCC II | NOV: 2020-11-02
17 | Desenvolvimento do FW embarcado ESP32 e ESP8266 | NOV: 2020-11-20
18 | Desenvolvimento do FW embarcado Raspberry Pi Zero W | DEZ: 2020-12-02

## 2021
2021 | Atividade | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
19 | Aquisição final de dispositivos e componentes | JAN: 2020-01-20
20 | Recolhimento e entrega do fomulário de aceite do orientador | JAN: 2020-01-25
20 | Desenvolvimento das interfaces desktop e mobile | JAN: 2020-01-30
21 | Entrega do Referencial Teórico | FEV: 2020-02-02
22 | Modelagem as PCB's e das peças 3D | FEV: 2020-02-15
23 | Entrega da Metodologia | FEV: 2020-02-17
24 | Montagem dos módulos (soldagem dos componentes e pocisionamento dos sensores) | MAR: 2020-03-10
25 | Realização testes de integração e sistema | MAR: 2020-03-30
26 | Entrega dos Resultados e Discussão | ABR: 2020-04-07
27 | Entrega das Considerações Finais e Trabalhos Futuros | ABR: 2020-04-10
28 | Entrega do Artigo | ABR: 2020-04-15
29 | Apresentação TCC2 | ABR: 2020-04-15